## Roller
BBM 487 GRUP 2 ROLLER
Rol | Kişi | Numara
Proje Yöneticisi | Hüseyin Can Öcal | 21127529
Sistem Analisti | Samet Ayyıldız | 21126977
Yazılım Geliştirme Uzmanı - 1 | Furkan Kara | 21127314
Yazılım Geliştirme Uzmanı - 2 | Yusuf Gündüz | 21127237
Tasarımcı | Ensar Köseoğlu | 21027205
Test Uzmanı | Ferhat Salmanlı | 21127606

## Bütçe
GİDER TABLOSU
HAFTA | Proje Yöneticisi | Tasarımcı | Sistem Analisti | YGU - 1 | YGU - 2 | Test Uzmanı | Transfer | Toplam
1 | 10000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 34000
2 | 10000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 34000
3 | 10000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 34000
4 | 10000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 34000
5 | 10000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 34000
6 | 10000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 34000
7 | 10000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 34000
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
11 | [7 empty] | 0
12 | [7 empty] | 0
13 | [7 empty] | 0
14 | [7 empty] | 0
GELİR TABLOSU
HAFTA | Teslim | Teslim Ücreti | Erken Teslim Gün Sayısı | Bonus Yüzdesi (%) | Erken Teslim Ücreti | Faiz Oranı (%) | Eklenen Faiz | Transfer | Toplam
1 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vizyon Belgesi | 50000 | 3 | 10 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 65000
3 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Proje Planı | 50000 | 4 | 10 | 20000 | 10 | 6300 | 0 | 76300
5 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10530 | 0 | 10530
6 | - |  |  |  | 0 | 10 | 8183 |  | 8183
7 | - |  |  |  | 0 | 10 | 5601.3 |  | 5601.3
8 | 1. Teslim |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 2. Teslim |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | - |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | - |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | - |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | - |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | - |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | HAFTA | PARA DURUMU
|  | BAŞLANGIÇ | 100.000
|  | 1 | 66000
|  | 2 | 97000
|  | 3 | 63000
|  | 4 | 105300
|  | 5 | 81830
|  | 6 | 56013
|  | 7 | 27614.3
|  | 8 | 27614.3
|  | 9 | 27614.3
|  | 10 | 27614.3
|  | 11 | 27614.3
|  | 12 | 27614.3
|  | 13 | 27614.3
|  | 14 | 27614.3
Para durumu her hafta güncellenmektedir.